# Lucrarea de laborator nr. 7. PLANIFICAREA INIŢIALĂ A PROIECTULUI SI

Obiective urmărite:

- Să formuleze clar obiectivele proiectului (cu respectarea caracteristicilor SMART).

- Să determine corect activităţile necesare a fi întreprinse pentru dezvoltarea SI;

- Să evalueze corect necesarul de resurse pentru realizarea proiectului descris în lucrările de laborator 2-10.

- Să estimeze (maximum posibil) corect duratele de realizare a diferitelor activităţi şi a întregului proiect.

- Să poată construi şi interpreta corect diagrama Gantt şi modelul-reţea corespunzătoare proiectului de dezvoltare a SI.

Cerinţe:

- Formularea obiectivelor principale ale proiectului.

- Fixarea datelor generale ale proiectului (denumirea, autorul etc.).

- Definirea graficului de activitate a echipei proiectului. Abateri de la calendarul standard (dacă este necesar).

- Specificarea listei de activităţi necesare a fi realizate pentru dezvoltarea SI (pot fi grupate în procese, etape).

- Fixarea datelor de început şi sfârşit ale activităţilor, determinarea duratelor activităţilor.

- Specificarea necesarului de resurse pentru realizarea proiectului (umane, materiale, tehnice, de tip cost).

- Alocarea/repartizarea de resurse fiecărei activităţi.

- Calcularea cheltuielilor proiectului (a bugetului).

- Stabilirea relaţiilor dintre activităţi. Construirea diagramei de tip reţea (PERT).

- Construirea diagramei Gantt.

- Gestiunea resurselor (monitorizarea repartizării corecte a resurselor corespunzător activităţilor).

Observaţie: Planul calendaristic de realizare a proiectului poate fi elaborat manual, folosind editoare grafice şi cele ale textului, dar şi în MS Project, mediu CASE folosit în planificarea calendaristică a activităţilor proiectelor.

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării

Pe durata îndeplinirii acţiunilor/transformărilor necesare asupra sistemului informatic în decursul ciclului său de viaţă, organizaţia creează şi controlează proiecte [6]. Proiectele au anumite limite, termene şi scop.

Scopul proiectului este legat de scopul sistemului informatic în întregime, sau de părţile sale componente.

Sistem informatic

Sistem informatic

Constă din

Proiect

Responsabil de

Отвечает за

Proiectul

Proiectul

Proiect

Orice sistem se poate diviza în sisteme mai mici şi, în acelaşi timp, poate fi parte a altui sistem informatic de proporţii mai mari [6].

Fig. 16. Descompunerea proiectelor în miniproiecte

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esenţiale pentru corecta formulare a unui obiectiv. Obiectivele formulate pot fi generale sau specifice.

Aceste caracteristici sunt următoarele:

S – specific;

M – măsurabil;

A – (de) atins/abordabil;

R – relevant;

T – încadrat în timp.

Comisia Europeană, în „Manualul privind Managementul Ciclului Proiectului”, utilizează criteriile SMART doar în ceea ce priveşte formularea indicatorilor de măsurare a atingerii obiectivelor propuse. Deoarece indicatorii sunt legaţi de obiective, însă trebuie să reflecte o imagine reală a gradului de atingere a acestora, este normal ca să apară diferenţe de concept.

Specific – înseamnă că un obiectiv indică exact ceea ce se doreşte a se obţine. Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific diferă, în primul rând, de unul general. El vizează rezultate concrete, iar nu rezultate în general.

Măsurabil – înseamnă că un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ. Un obiectiv măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost atins ori nu sau în ce măsură a fost atins. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea progresului atingerii lui.

Exemplu de obiectiv general: „organizarea unui training pentru participanţii la proiectul X". Exemplu de obiectiv specific: „organizarea unui training pe tema scrierii documentaţiei tehnice pentru cele două persoane responsabile de documentarea (scrierea documentaţiei tehnice) implicate în proiectul X".

Se poate vedea, în exemplul de mai sus, că, prin compararea situaţiei de la un moment dat cu obiectivul, se poate măsura dacă a fost atins ori nu sau în ce măsură a fost atins (Ex. 50%, dacă la training a participat doar o persoană).

Abordabil/de Atins/reAlizabil – înseamnă că un obiectiv poate fi întradevăr atins. În acest sens, trebuie luate în considerare mai multe aspecte:

- prin definirea obiectivului nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins în condiţiile date. De exemplu: trainingul va fi ineficient, dacă va dura doar 45 minute;

- obiectivul în cauză poate fi atins, în condiţiile proiectului, de către organizaţia sau persoana care este responsabilă de realizarea lui. În acest sens, trebuie să se ţină cont de resursele existente, capacitatea organizaţiei, timpul disponibil necesar.

Relevant – înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect. Realizarea unui obiectiv trebuie să contribuie în mod nemijlocit la atingerea unui obiectiv mai mare, mai general. În acest sens, el trebuie să vizeze un anumit impact. De exemplu, instruirea celor 2 persoane responsabile de documentarea proiectelor soft va avea impact asupra numărului mai mare de documentare a proiectelor realizate de organizaţie. Dacă impactul obiectivului ar fi ca organizaţia să crească numărul de proiecte care ar fi documentate de alte persoane, care activează în alte organizaţii, atunci obiectivul "organizarea unui training pe tema scrierii documentaţiei tehnice pentru cele două persoane responsabile de documentarea (scrierea documentaţiei tehnice) implicate în proiectul X" nu ar fi relevant, deoarece cei doi angajaţi nu ar trebui să mai scrie documentaţie tehnică.

Încadrat în Timp – înseamnă că obiectivul conţine şi data până la care este prevăzut a se realiza. Exemplu: „organizarea în perioada 7-10 octombrie 2013 a unui training pe tema scrierii documentaţiei tehnice pentru cele două persoane responsabile de documentare (scrierea documentaţiei tehnice) implicate în proiectul X" – reprezintă un obiectiv încadrat în timp.

Ciclul de viaţă al unui sistem informatic constă dintr-un şir de etape la care sistemul software este planificat, proiectat, creat, implementat, exploatat, menţinut şi anulat. Ciclul de viaţă este strâns legat de cerinţele formulate faţă de SI [6].

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa N

P1

P2

P3

P1

P9

P8

P6

P1

P5

P4

Activităţi

Procese

Ciclul de viaţă

Sistemul informatic

…

P9

Fig. 17. Descompunerea ciclului de viaţă în etape, procese, activităţi

La îndeplinirea proceselor ciclului de viaţă al SI, pot fi evidenţiate următoarele roluri de bază:

- managerul proiectului;

- reprezentantul beneficiarului;

- consultantul juridic;

- analistul proceselor de activitate (business proces);

- managerul elaborării SI;

- proiectantul proceselor de activitate;

- analistul de sistem;

- arhitectul sistemului;

- proiectantul sistemului;

- proiectantul interfeţei pentru utilizator;

- programatorul;

- integratorul;

- persoana responsabilă de testare (inginer al calităţii);

- elaboratorul testelor;

- scriitorul documentaţiei tehnice;

- managerul implementării produsului software;

- administratorul de sistem;

- administratorul bazelor de date;

- managerul exploatării;

- utilizatorul produsului software;

- managerul mentenanţei produsului software;

- specialistul dirijării configuraţiei;

- analistul serviciului de mentenanţă;â

- persoana de testare a serviciului de mentenanţă.

Observaţie: La realizarea proiectelor concrete, se admite completarea componenţei rolurilor, predeterminate de prezenta reglementare tehnică, precum şi îndeplinirea a câtorva roluri de către un singur executant.

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.10:

- Exemplu pentru conţinutul activităţilor unui proiect de dezvoltare a SI (având la bază modelul „cascadă” de dezvoltare):

Obiective generale:	__________________________

Obiective specifice:	__________________________

Rezultate care se doresc a fi obţinute:	___________________________

Pentru un proiect „mediu“ sau „complex” evaluarea duratei activităţilor ar fi:

START

- Formularea cerinţelor iniţiale şi elaborarea strategiilor:  aproximativ 1-2 săptămâni.

- Analiza: aproximativ 3 luni.

- Intervievarea experţilor din cadrul întreprinderii – 1-2 săptămâni (aprox. 2 zile  pentru fiecare expert din cadrul organizaţiei; dar cel puţin 2 experţi).

- Cercetarea domeniului pentru care se alcătuieşte SI – 2 săptămâni.

- Analiza Sistemelor Informaţionale şi construirea structurii organizaţionale a întreprinderii – 2 săptămâni.

- Cercetarea sistemelor informatice care deja se exploatează – 1 săptămâna;

- Alcătuirea dicţionarului de termeni – 1 săptămână.

- Alcătuirea definitiva a documentaţiei necesare tuturor etapelor următoare – 1-2 săptămâni:

  - Alcătuirea sarcinii tehnice – de la 2-3 zile.

  - Alcătuirea  planului calendaristic ale activităţilor din cadrul proiectului – de la 1-2 zile.

  - Stabilirea necesarului de resurse – 2-5 zile.

  - Alcătuirea şi încheierea contractelor în care se prevede proiectarea, realizarea şi implementarea sistemului – 2-5 zile.

- Proiectarea – de la 4 luni.

- Elaborarea modelelor datelor (arhitectura BD, ERD) de la 3 săptămâni.

- Elaborarea arhitecturii programelor (descrierea componentelor şi a relaţiilor care pot fi stabilite între acestea) de la 2 săptămâni.

- Elaborarea modelului interfeţelor-utilizator (structura şi forma ecranelor şi ale rapoartelor) de la 3 săptămâni.

- Elaborarea modelului proceselor sistemului (DFD şi descrierea sarcinilor sistemului din cadrul etapei de implementare şi exploatare) de la 2 săptămâni.

- Elaborarea cerinţelor tehnice faţă de partea soft şi hard ale serverelor şi ale locurilor de activitate (pentru cei ce testează şi pentru clienţi) – 1 săptămâna.

- Realizarea – de la 7 luni (una dintre cele mai complicate etape).

- Codificarea componentelor – de la 3 luni (depinde de numărul componentelor ce automatizează anumite procese).

- Testarea – de la 1 lună (se recomandă aprox. 30% din timpul rezervat etapei realizării).

- Generarea BD, tabelelor, cererilor – 1-3 luni.

- Completarea preventivă  cu date a sistemului pentru cercetări şi testări – 1 săptămână.

- Asamblarea şi testarea de ansamblu a sistemului – de la 1 lună.

- Pregătirea documentaţiei de sistem (descrierea sistemului, ghidul utilizatorului şi ghidul administratorului cu toate anexele) – de la 1 luna.

- Procurarea şi instalarea componentelor hardware (în cazul în care clientul nu dispune de ele sau în rezultatul analizei s-a estimat înlocuirea componentelor vechi cu altele noi) – de la 1 lună.

- Implementarea (unei componente de sistem) – de la 1 luna.

- Instalarea sistemului la locul de munca a utilizatorului şi a administratorului – 1 săptămână;

- Însoţirea clientului în timpul culegerii datelor – 1-2 săptămâni;

- Înlăturarea riscurilor care apar la exploatare – pana la 1 săptămână;

- Instruirea clienţilor si a administratorilor – până la o săptămână;

- Pregătirea şi semnarea documentaţiei de predare-primire a sistemului – 1-3 zile.

6.  Exploatarea şi întreţinerea SI (se încheie contracte separate).

STOP.

Observaţie: Mai pot fi incluse activităţi ce ţin de planificarea şi managementul riscurilor, analize de fezabilitate ale proiectului etc. De asemenea, planul poate fi construit având la bază modelul spirală sau incremental de dezvoltare a SI.

- Exemplu al listei activităţilor propus de Microsoft [8]:

Fig. 18. Exemplu de planificare a dezvoltării SI

Sarcini propuse pentru rezolvare:

  - Construiţi diagrama Gantt şi PERT pentru următoarele activităţi. Alocaţi resursele necesare îndeplinirii activităţilor:

| Denumirea activităţii | Data de început | Data de sfârşit |
| --- | --- | --- |
| - Elaborarea planului proiectului | 17.02.2014 | 20.02.2014 |
| - Prezentarea planului | - | 21.02.2014 |
| - Definirea cerinţelor |  |  |
| 3.1. Formularea iniţială a cerinţelor | 24.02.2014 | 28.02.2014 |
| 3.2. Specificarea (inclusiv grafic) a cerinţelor | 03.03.2014 | 04.03.2014 |
| 3.3. Adaptarea planului dezvoltării | 03.03.2014 | 04.03.2014 |
| 3.3. Elaborarea sarcinii tehnice | 05.03.2014 | 07.03.2014 |
| 3.4. Prezentarea sarcinii tehnice | - | 10.03.2014 |
| 4. Proiectarea SI |  |  |
| 4.1. Planificarea instruirii utilizatorilor | 11.03.2014 | 12.03.2014 |
| 4.2. Proiectarea logicii | 13.03.2014 | 18.03.2014 |
| 4.3. Proiectarea BD | 13.03.2014 | 17.03.2014 |
| 4.4. Proiectarea arhitecturii fizice a SI | 18.03.2014 | 19.03.2014 |
| 4.4. Proiectarea interfeţelor de dialog | 19.03.2014 | 21.03.2014 |
| 4.5. Prezentarea proiectului tehnic | - | 24.03.2014 |
| 5. Realizarea SI |  |  |
| 5.1. Programarea front-end-ului | 25.03.2014 | 11.04.2014 |
| 5.2. Programarea back-end-ului | 25.04.2014 | 15.04.2014 |
| 5.3. Elaborarea planului de testare a soft-ului | 16.04.2014 | 17.04.2014 |
| 5.4. Procurarea şi instalarea componentelor hardware a SI | 16.04.2014 | 18.04.2014 |
| 5.5. Elaborarea ghidului utilizatorului | 21.04.2014 | 23.04.2014 |
| 5.6. Elaborarea documentaţiei de instalare şi operare | 21.04.2014 | 23.04.2014 |
| 6. Integrarea şi testarea |  |  |
| 6.1. Testarea şi rapoarte ale testării | 24.04.2014 | 25.04.2014 |
| 6.2. Planificarea finală a instruirii utilizatorilor | 29.04.2014 | 30.04.2014 |
| 6.3. Elaborarea listei de acceptări ale verificărilor | 29.04.2014 | 30.04.2014 |
| 6.4. Elaborarea versiunii finale a ghidului utilizatorului | 01.05.2014 | 02.05.2014 |
| 6.5. Instalarea softului şi instruirea administratorilor | 05.05.2014 | 06.05.2014 |
| 6.6. Predarea produsului | - | 07.05.2014 |
| 7. Elaborarea planului de întreţinere. Întreţinerea şi exploatarea SI. | 08.05.2014 | 09.05.2014 |